## 1층 화장실
*현장명 : 관악구 주민센터 화장실공사 공정표 | [7 empty] | 공사기간 : 10월 06일 - 10월27일 | [10 empty] | *작성일자 : 2024년09월25일 |  |  |  |  | 업체명 : ㈜솔인
공사일수 |  | 10월06일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 비고
공사일자
순번 | 공정
1 | 가설공사 | 1층 가설벽 설치
2 | 철거공사 | 도기/ 벽체 /바닥 /타일철거 | bar: 7 to 9
4 | 조적공사 |  | 9: 조적벽 취부
5 | 설비공사 |  | 11: 위생배관설비
6 | 방수공사 |  | 공사기간 : 10월 06일 - 10월27일 14: 액체방수작업; 공사기간 : 10월 06일 - 10월27일 16: 양생
7 | 담수공사 | bar: 공사기간 : 10월 06일 - 10월27일 17
8 | 금속공사 |  | 공사기간 : 10월 06일 - 10월27일 18: 자동문 / 재료분리대 취부
9 | 타일공사 |  | 공사기간 : 10월 06일 - 10월27일 19: 벽 / 바닥 타일시공
10 | 줄눈공사 |  | 공사기간 : 10월 06일 - 10월27일 22: 줄눈 시공
11 | 천정공사 |  | *작성일자 : 2024년09월25일 24: 리빙보드시공
12 | 칸막이공사 |  | *작성일자 : 2024년09월25일 25: 지정큐비클 / 유리칸막이 시공
13 | 도기셋팅 |  | *작성일자 : 2024년09월25일 26: 지정도기셋팅
14 | 준공청소 |  | *작성일자 : 2024년09월25일 27: 준공청소
15 | 기타공사
16
17 | 전기공사 |  | 8: 조명기구 철거/ 전기배관 배선/ 세대분전반 설치/; *작성일자 : 2024년09월25일 23: 배선/ 조명기구 취부 및 마무리

## 2층 , 지하 1층
*현장명 : 관악구 주민센터 화장실공사 공정표 | [7 empty] | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 | [21 empty] | *작성일자 : 2023년09월25일 | [5 empty] | 업체명 : ㈜솔인
공사일수 |  | 10월28일 | 29 | 30 | 31 | 11월01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 비고
공사일자
순번 | 공정
1 | 가설공사 | 1층 가설벽 설치
2 | 철거공사 |  | 각실별 도기/ 벽체 /바닥 /타일철거 | bar: 2 to 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 5
4 | 조적공사 | [5 empty] | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 4: 조적벽 취부
5 | 설비공사 | [5 empty] | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 7: 각실별 위생배관설비 / 샤워실 트렌치 설치
6 | 방수공사 | [5 empty] | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 11: 각실별 액체방수작업
7 | 담수공사 | [5 empty] | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 13: 2층 화장실담수; 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 16: 2층샤워실담수; 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 19: 2ㅣ하1층담수
8 | 금속공사 |  |  | ` |  |  | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 14: 재료분리대 취부; 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 17: 재료분리대 취부; 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 20: 재료분리대 취부
9 | 타일공사 | [5 empty] | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 16: 각실별 벽 / 바닥 타일시공
10 | 줄눈공사 | [5 empty] | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 19: 줄눈 시공; 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 22: 줄눈 시공; *작성일자 : 2023년09월25일 25: 줄눈 시공
11 | 천정공사 | [5 empty] | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 21: 리빙보드시공; 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 24: 리빙보드시공; *작성일자 : 2023년09월25일 27: 리빙보드시공
12 | 칸막이공사 | [5 empty] | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 23: 지정큐비클 / 유리칸막이 시공; *작성일자 : 2023년09월25일 28: 지정큐비클 / 유리칸막이 시공
13 | 도기셋팅 | [5 empty] | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 24: 지정도기셋팅; *작성일자 : 2023년09월25일 26: 샤워수전/ 거울설치; *작성일자 : 2023년09월25일 29: 지정도기셋팅
14 | 준공청소 | [5 empty] | *작성일자 : 2023년09월25일 25: 준공청소; *작성일자 : 2023년09월25일 27: 준공청소; *작성일자 : 2023년09월25일 30: 준공청소
15 | 기타공사
16
17 | 전기공사 |  |  | 조명기구 철거/ 전기배관 배선/ 세대분전반 설치/ |  |  | 공사기간 : 10월 28일 - 11월30일 21: 배선/ 조명기구 취부 및 마무리

## 3층 화장실
*현장명 : 관악구 주민센터 화장실공사 공정표 | [7 empty] | 공사기간 : 10월 06일 - 12월20일 |  | 업체명 : ㈜솔인
공사일수 |  | 12월02일 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 비고
공사일자
순번 | 공정
1 | 가설공사 | 3층 가설벽 설치
2 | 철거공사 |  | 3: 도기철거
3 | 도기셋팅 |  | 5: 위생기구설치
9 | 준공청소 |  | 7: 준공청소
10 | 기타공사
11
12
13
14
15
16
17