## 착수계 (hidden)
착 수 계
[6 empty] | 경 유 | 책임건설사업관리기술인 조 철 근 (인)
기계건설사업관리기술인 이 남 수 (인)
| 1. | 계약건명 |  | : | 구미국민체육센터 건립공사 수영장 여과설비 구매-체육진흥과
| 2. | 현장주소 |  | : | 경상북도 구미시 인의동 1022
| 3. | 계약금액 |  | : | 일금일억이천육백팔십만원정 |  |  |  | ( | 126800000 | )
| 4. | 계약년월일 |  | : | 2022년 10월 04일
| 5. | 착공년월일 |  | : | 2022년 10월 11일
| 6. | 납품기한년월일 |  | : | 2022년 12월 31일
상기와 같이 계약이행을 시작하였기에 착수계를 제출합니다.
2022 . 10 . 11 .
경기도 김포시 양촌읍 황금1로80번길 130
㈜코리아 이피디
TEL 031-989-9135 FAX 989-9136
대표이사 이 점 우(인)

## 현장대리인계 (hidden)
현 장 대 리 인 계
| 1. | 계약건명 | : | 구미국민체육센터 건립공사 수영장 여과설비 구매-체육진흥과
위 건에 대한 현장대리인을 아래와 같이 선임하였기에 현장대리인계를 제출합니다.
- 아 래 -
| 성명 |  | 김 상 익 |  |  | 주민등록번호 |  | 690106-1063311
| 주소 |  | 경기도 부천시 오정로252번길 41 202동 101(오정동 세종아파트)
| 기술자격명칭 |  | 기계제도기능사 |  |  | 기술자격번호 |  | 86404010139E
기타사항
- 첨 부 : 기술자격증 사본 1부
2022년 10월 11 일
경기도 김포시 양촌읍 황금1로80번길 130
㈜코리아 이피디
TEL 031-989-9135 FAX 989-9136
대표이사 이 점 우(인)
구미시청 귀중

## 재직증명서(김상익) (hidden)
재 직 증 명 서
| 법인명 |  | ㈜ 코리아 이피디 | 사업자등록번호 |  | 109 - 86 - 21835
| 대표자 |  | 이 점 우 | 법인등록번호 |  | 110111 - 4277110
| 소재지 |  | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 80번길 130
재 직 증 명 서 신 청 인
| 직위 |  | 이 사 | 입사 년월일 |  | 2010-02-01
| 성명 |  | 김 상 익 | 주민등록번호 |  | 690106 - 1063311
| 주소 |  | 경기도 부천시 오정로252번길 41 202동 101호
| 용도 |  | 구미국민체육센터 건립공사 수영장 여과설비 구매설치 현장대리인 증명용
위 인은 상기와 같이 재직하고 있음을 증명합니다.
2022년 10월 11일
경기도 김포시 양촌읍 황금1로80번길 130
㈜코리아 이피디
TEL 031-989-9135 FAX 989-9136
대표이사 이 점 우(인)
구미시청 귀중

## 자격증사본(김상익) (hidden)
자 격 증 사 본

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공 사 명 : | 관악구민종합체육센터 스쿼시장 방수 공사 계획 (공사기간 09.23~09.29)
공 종 | 2024년 | [30 empty] | 비 고
9월
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. 외부 아크릴지수제 인젝션 그라우팅
2. 스쿼시장 천정 우레탄 인젝션 그라우팅
REMARK | 각 세부공정은 현장 일정등에 따라 조정될 수 있음
지상1층 아크릴지수제 인젝션 그라우팅
(구청시설비 15,997천원)
지하1층 스쿼시장 천정 우레탄 인젝션
그라우팅(구청시설비 15,997천원)

## 픔질관리계획서 (hidden)
품 질 관 리 계 획 서
공 사 명 | 구미국민체육센터 건립공사 수영장 여과설비 구매-체육진흥과
공사 계약 금액 | 일금일억이천육백팔십만원정 |  | 126800000
시공사 (상호) | (주) 코리아이피디
소 재 지 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로80번길 130 | 대표자 성명 | 이 점 우
착 수 일 | 2022년 10월 11일 | 준공(예정)일 | 2022년 12월 31일
공 사 개 요 | 구미국민체육센터 건립공사 수영장 여과설비 구매-체육진흥과
세 부 계 획 | 건설기술관리법 제24조 2항에 의거 품질관리 및 각 기술시방에서 정하고 있는 품질관리에 대한 계획을 수립
2022년 10월 11일
현장대리인 직 위 : 이 사
성 명 : 김 상 익
구미시청 귀중

## 안전관리계획서 (hidden)
안 전 관 리 계 획 서
공 사 명 | 구미국민체육센터 건립공사 수영장 여과설비 구매-체육진흥과
공사 계약 금액 | 일금일억이천육백팔십만원정 |  | 126800000
시공사 (상호) | (주) 코리아이피디
소 재 지 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로80번길 130 | 대표자 성명 | 이 점 우
착 수 일 | 2022년 10월 11일 | 납품기한 | 2022년 12월 31일
공 사 개 요 | 구미국민체육센터 건립공사 수영장 여과설비 구매-체육진흥과 |  | 납품 및 설치 (시운전포함)
안전 관리 인원 | 안전관리자 김 상 익 | 점검확인사항 | 작업 전 작업자 안전 장비 착용 점검 철저
정기안전점검실시계획(실시시기, 실시회수 등) |  | 정기기술지도 1회 실시
기타 안전관리에 필요한 사항 |  | 주요공정별 특별안전교육 실시
건설기술관리법 제26조의2 제2항의 규정에 의하여 안전관리계획서를 제출합니다.
2022년 10 월 11 일
현장대리인 직 위 : 이 사
성 명 : 김 상 익
구미시청 귀중

## 시공계획서 (hidden)
시 공 계 획 서
기자재 제작 (20일)
기자재 상차 (1일)
기자재 하차 (1일) | 기자재 보관 (설치)
현장 설치여건에 따라 기자재 보관공정 삭제
기자재 배치 밸브/배관설치 (1일)
전기 배관배선 설치 (2일)
시 운 전 (2일) | 설치검사 (1일) | 설치검사,시운전 운영자 교육